Контрольно - счетная палата

Парфинского муниципального района

Российская Федерация, Новгородская область, п. Парфино 175130,

ул.  К. Маркса, д.60 ,  тел. 6-32-10

_________________________________________________________________________________________

| От 26.08.2021 № 87 На № __________ от _____ | Главе Полавского сельского поселения С.М. Петрову |
| --- | --- |

Представление

В соответствии планом работы на 2021 год  Контрольно-счетной палатой муниципального района проведено контрольное мероприятие в Администрации Полавского сельского поселения   по вопросу проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств,  направленных на обеспечение устойчивого развития сельских  территорий Полавского сельского поселения в 2020-2021 годах

В ходе проверки установлено:

В нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Полавского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, в Программе не определены целевые показатели, в источниках финансирования не определены внебюджетные источники (трудовое участие граждан): в 2020 году в сумме 41,3 тыс. рублей, в 2021 году 28,4 тыс. рублей.

Независимая экспертиза локальных смет не проводилась. Сметы на проверку представлены не утвержденные и не подписанные заказчиком.

Муниципальный контракт с ОАО «Старорусская сельхозхимия» на сумму 287,2 тыс. рублей по обустройству спортивной площадки в п. Пола по ул. Советская выполняется с нарушением сроков, пени за просрочку предъявлялись не своевременно.

В актах скрытых работ, в актах приема-передачи товара отсутствует дата составления,  начала и окончания проведения работ,  поставки товара.

С учетом изложенного, Главе Полавского поселения предложено принять  следующие меры:

доработать муниципальную программу  по проверяемому направлению, устранив ошибки недостатки и представить на проверку в Контрольно-счетную палату;

при заключении и исполнении договоров, контрактов, а также при оформлении результатов выполненных работ руководствоваться  нормами, установленными федеральным законодательством;

предпринять действия по возврату в бюджет  поселения пени  в за несвоевременное выполнение обязательств по муниципальному в сумме, определенной в соответствии окончательными сроками выполненных работ.

рассмотреть вопрос  о применении мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушения, установленные в ходе контрольного мероприятия.

На основании пункта 3 раздела 5 решения Думы муниципального района от 30 ноября 2011 года № 78 «О Контрольно-счетной палате Парфинского муниципального района» о результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату муниципального района  в течение 30 дней со дня его получения.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

муниципального района	          		                       	    Е.В. Сорокина